## Aditivos de contrato
Contrato | Número do aditivo | Tipo | Data | Valor do aditivo | Novo fim da vigência | Justificativa
ct-005-2026 | 1º TA ao CT 005/2026 | Prazo | 29/09/2026 |  | 20/12/2026 | Chuvas acima da média em março e abril atrasaram a base das vias; o prazo foi ampliado sem custo adicional.
ct-008-2026 | 1º TA ao CT 008/2026 | Valor | 08/09/2026 | 180000 |  | Reforço da fundação após sondagem que encontrou solo menos resistente que o previsto no projeto.
ct-015-2025 | 1º TA ao CT 015/2025 | Reajuste | 05/02/2026 | 95000 |  | Reajuste anual pelo índice previsto no contrato, após um ano de vigência.
ct-011-2025 | 1º TA ao CT 011/2025 | Prazo e valor | 15/01/2026 | 320000 | 19/01/2027 | Prorrogação por 12 meses, com acréscimo de duas rotas na zona rural; a vantagem foi comprovada por pesquisa de preços.
ct-004-2025 | 1º TA ao CT 004/2025 | Prazo | 20/12/2025 |  | 30/06/2026 | Prorrogação de seis meses para concluir o ano letivo sem interromper a merenda, mantidos os preços e as quantidades do contrato.