## Obras
Obra | Bairro | Empresa executora | Situação | Valor contratado | % concluído | Prazo final | Valor pago
Creche Jardim das Flores | Jardim das Flores | Engeplan Engenharia Ltda | Em andamento | 3400000 | 41 | 03/2027 | 1394000
Drenagem da Rua das Flores | Jardim das Flores | Construtora Horizonte Ltda | Paralisada | 420000 | 55 | 08/2026 | 231000
Pavimentação do Alto Alegre | Alto Alegre | Construtora Horizonte Ltda | Em andamento | 1900000 | 68 | 12/2026 | 1292000
Quadra coberta da Escola José de Alencar | Lagoa Nova | Engeplan Engenharia Ltda | Concluída | 1150000 | 100 | 09/2026 | 1150000
Reforma da UBS Centro | Centro | Execução direta da Prefeitura | Em andamento | 780000 | 92 | 11/2026 | 717600